## WBS
IKITSUKE(仮)
[5 empty] | 2014-11-01 | [6 empty] | 2014-12-01 | [30 empty] | 2015-01-01
 | time axis 2014-11-24 to 2015-01-23
 | time axis 2014-11-24 to 2015-01-23
木村 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
國田 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
竹本 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
平野 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
渡邉 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
加瀬 | bar: 2014-12-06 to 2014-12-07; 2014-12-13 to 2014-12-14; 2014-12-20 to 2014-12-21; 2014-12-27 to 2015-01-04; 2015-01-10 to 2015-01-11; 2015-01-17 to 2015-01-18
大分類 | 中分類 | 小分類 | 担当 | ステータス
管理 |  | WBS更新 | 予定
國田
|  | ドキュメント整備 | 予定
國田
|  | ソース管理 | 予定
國田
環境構築 | DB | 設計(ER図作成) | 予定
|  |  | 竹本 | 完了
|  | DDL作成 | 予定
|  |  | 竹本 | 完了
| 開発環境構築 | プロジェクトパッケージ構成作成 | 予定
|  |  | 竹本 | 完了
サーバー側 | 設計 | modelクラス図作成(amaterasuUML) | 予定
|  |  | 渡邉 | 完了
|  | リクエスト一覧 | 予定
|  |  | 渡邊 | 完了
| 実装 | model | 予定
渡邊
|  | form | 予定
渡邊
|  | ダミーデータ(DAO)作成 | 予定
竹本
|  | DB接続機能 | 予定
竹本
|  | Controller(画面単位) | 予定
|  | DAO*3(テーブル単位) | 予定
竹本
|  | logic(機能単位) | 予定
画面側 | モック作成 | ログイン画面 | 予定
加瀬
|  | カテゴリ一覧画面 | 予定
加瀬
|  | 行きつけ一覧画面 | 予定
平野
|  | 行きつけ追加画面 | 予定
平野
|  | 行きつけ編集画面 | 予定
平野
画面側 | 全体画面遷移 |  | 予定
平野、加瀬
| 実装 | ログイン画面 | 予定
|  | カテゴリ一覧画面 | 予定
|  | 行きつけ一覧画面 | 予定
|  | 行きつけ追加画面 | 予定
|  | 行きつけ編集画面 | 予定
機能 |  | ログイン認証 | 予定
|  | カテゴリ名編集 | 予定
|  | カテゴリ削除 | 予定
|  | 行きつけ追加 | 予定
|  | 行きつけ編集 | 予定
|  | 行きつけ削除 | 予定
結合テスト |  | テスト実施、バグ対応 | 予定
正月休み
★
★
使用言語
html/css/JSP/java8
使用環境
XAMMP(mysql/apache)/tomcat/chrome
ツール
gitHub/eclipse
ヘルプ：土台作り